## Anexo_V
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				RESOLUÇÃO TC Nº 189/2022
				ANEXO II
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA - PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					EXERCÍCIO: 2022
				PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 A 31/12/2022					Em R$

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO Acumulado Na Obra ou Serviço (R$)	Situação
Modalidade / Nº da Licitação	Identificação da Obra, seviço ou Aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA da Despesa	VALOR Medido Acumulado	VALOR PAGO Acumulado no Período (R$)	VALOR PAGO Acumulado no Exercício (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR Contratado (R$)	DATA Conclusão/ Paralisação	PRAZO Aditado	VALOR Aditado Acumulado (R$)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
PROC N° 14/2021 TOMADA DE PREÇO 01/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE, EM CONVÊNIO COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/SEPLAG	79/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	299.815,61	16.052,38	CNPJ: 32.507.681/0001-75	J. M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	01/2022	07/01/2022	120 DIAS	314.439,16	07/01/2023			4.4.90.51	181.925,18	181.925,18	181.925,18	181.925,18	ANDAMENTO
PROC N° 17/2021 TOMADA DE PREÇO 02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE, EM CONVÊNIO COM EMENDA PARLAMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO/SEPLAG	79/2015	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	499.932,26	233.412,85	CNPJ: 32.507.681/0001-75	J. M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	02/2022	19/01/2022	180 DIAS	732.067,82	19/01/2023			4.4.90.51	42.107,58	42.107,58	42.107,58	42.107,58	ANDAMENTO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS INSTALAÇÕES DE LIMINARIAS EM LED NA PRAÇA MARECHAL CASTELO BRANCO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA			CNPJ: 36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	020/2022	20/06/2022	4 MESES	19.687,44	20/10/2022			4.4.90.51	19.687,44	19.687,44	19.687,44	19.687,44	CONCLUÍDO
DISPENSA / CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL SOL DE PRIMAVERA		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA			CNPJ: 11.421.276/0001-60	CONTRUTORA ABIDÁ LTDA	019/2022	01/03/2022	2 MESES	32.242,81	30/04/2022			4.4.90.51	32.242,81	32.242,81	32.242,81	32.242,81	CONCLUÍDO

				TOTAL	275.963,01	275.963,01	275.963,01	275.963,01

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data
	31/12/2022

Jeyson Cavalcante de Almeida Falcão - CPF: 028.707.524-90 - Secretário de Obras/Infraestrutura					Jeyson Cavalcante de Almeida Falcão - CPF: 028.707.524-90 - Secretário de Obras/Infraestrutura					Dayse Juliana dos Santos - CPF: 074.067.734-98 - Prefeita
Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (26)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (28)